CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI

privind realizarea obiectivului de investitii

***Creșterea eficienței energetice în sediul primăriei Comuna Grebenișu de Câmpie, strada Principală, nr. 151, comuna Grebenișu de Câmpie, județ Mureș***

nr. ..............

încheiat azi, data de

Având ca temei legal:

*Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare*

Părțile Contractante,

UAT COMUNA GREBENISU DE CÂMPIE, cu sediul în: Comuna GREBENISU DE CÂMPIE, Sat GREBENISU DE CÂMPIE, nr. 151, Județ MUREȘ, telefon: 0265-429.823, fax: 0265-429.892, e-mail: grebenisu@cjmures.ro, cod de înregistrare fiscală 4375933, cont IBAN nr. RO57TREZ24A510103201200X, deschis la Trezoreria MUREȘ, reprezentată prin domnul LUCIAN HORICĂ DOBRĂU, având funcția de Primar, în calitate de și denumită în continuare „Autoritatea contractantă”, pe de o parte,

*şi*

**................................................**, cu sediul in ...................., str. .................., nr................., judet , cod postal

.........................., telefon/fax .................................................., e-mail ........., număr de înmatriculare la Registrul

Comertului .................................., cod fiscal RO ......................................, cont ..................................................

deschis la ......................................................., reprezentată prin ............................... – .............................., în

calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte

au convenit încheierea prezentului Contract, cu respectarea următoarelor Condiţii Contractuale:

# OBIECTUL CONTRACTULUI

* 1. Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de reabilitare energetică pentru sediul primăriei din Comuna Grebenișu de Câmpie. Valoarea estimată a contractului este de 842.359,08 lei fără TVA.

# PREŢUL CONTRACTULUI

Prețul prezentului contract îl reprezintă suma de ..........................lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, valoarea totală fiind de ..................... .

# DURATA CONTRACTULUI

* 1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentaţiei de atribuire, de la data intrarii sale în vigoare şi pânã la epuizarea convenţionalã sau legalã a oricarui efect pe care îl produce.
  2. Durata de execuție a prezentului contract este de **6** luni începând de la data prevãzutã în Ordinul de începere.

# DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Prin documentele contractului se intelege:

1. prezentul Contract de achiziție de lucrări, Condiţiile contractuale și
2. următoarele Anexe:
   1. caietul de sarcini inclusiv clarificările și sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare - Anexa 1;
   2. propunerea tehnică - Anexa 2 și propunerea financiară - Anexa 3, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
   3. garanția de bună execuție a contractului -Anexa 4;
   4. angajamentul ferm de susținere din partea unui terț conform legii, dacă este cazul - Anexa 5;
   5. contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul - Anexa 6;
   6. acord de asociere, dacă este cazul - Anexa 7;
   7. graficul general de realizare a investiţiei – Anexa 8;
   8. graficul de plăți – Anexa 9;
   9. alte documente/formulare relevante, dacă este cazul.

*Drept pentru care s-a încheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, în exemplare, toate cu*

*valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.*

## Achizitor Executant

**U.A.T. Comuna Grebenisu de Campie S.C. S.R.L.**

Primar Administrator

Lucian Horică DOBRĂU

*Semnătura Semnătura*

**Condiții Contractuale**

# DEFINIŢII

În prezentul Contract, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii:

**“Părţile contractante” -** sunt achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

**„Achizitor” -** este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al Lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.

**„Executant” -** este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

**„Contract” -** contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economiciși una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări şi servicii de proiectare.

„**Standard**”- o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie.

**„Forţa majoră”** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părţilor, carenu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

**„Reprezentanții Părților”** - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.

**„Preţul contractului”** - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

**“Zi”** - zi calendaristică; „**an”** - 365 de zile.

***„Penalitate contractuală”*** - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract;

**“Data de începere a lucrărilor de execuţie”** - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Achizitor.

**"Durata de Execuţie"** înseamnă durata de realizare exprimatã în luni cuprinsã între data stabilitã de investitor pentru începerea lucrãrilor de execuţie şi comunicatã executantului şi data încheierii procesului verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrãrilor, conform Graficului general de realizare a investiției.

**"Cost"** înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, în legătură cu executarea Contractului, conform Ofertei.

**"Documentele Executantului"** - înseamnă calculele, planşele, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului.

**"Utilajele şi Echipamentele Executantului"** - înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale și alte asmenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele.

**"Ţară"** - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul.

**"Riscurile Contractului"** - înseamnă acele evenimente ce pot influența implementarea Contractului.

**“Teste”** - înseamna toate testele care sunt specificate în Contract și în documentele de proiectare, convenite de către Părți, dispuse de Achizitor.

**"Materiale"** înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

"**Echipamente**" înseamnă maşinile, ~~şi~~ aparate, utilaje , echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul prezentului contract.

**”Amplasament**” înseamnă totalitatea suprafețelor ~~în~~ pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de construire

"**Şantier**" înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de execuție a lucrărilor , ce cuprinde amplasamentul și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Șantierului.

**"Lucrări"** - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările de execuţie care urmează să fie realizate de către

Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației achizițiilor publice/sectoriale.

**„Instrucţiunea Achizitorului”** - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor din contract.

**„Perioada de garanţie”** - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileșteprin contract și în cadrul căreia Executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalaţii, subansamble etc. necorespunzatoare.

**„Proiect”** - înseamnă, documentaţiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe faze de proiectare în conformitate cu

H.G. nr. 907/2016 pe baza cãrora se vor realiza lucrãrile.

"**Planse**" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa acestor Planse.

**“Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor”** - toate activitățile prevăzute de lege pe care trebuie să le îndeplinească proiectantul pe durata execuţiei lucrărilor.

**“Diverse şi neprevăzute”** - reprezintă procentul de............ % din prețul contractului de achiziţie publicã, reglementat în Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe parcursul derulării Contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi incidente în perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat de părţi.

**”Subcontractant”** - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în faţa Executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

**„Abandon”** - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul.

# INTERPRETĂRI

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

# PRIORITATEA DOCUMENTELOR

În situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență estecea stabilită la pct. 4 „Documentele Contractului”

# LEGEA

Legea Contractului este legea romana. Executantul va respecta legile ţarii în care se realizeaza lucrãrile. Executantul va emite toate înştiinţãrile şi va plãti toate taxele şi alte obligaţii referitoare la Lucrãri, în conformitate cu legea aplicabilă.

# COMUNICAREA

Limba contractului este limba română.

* 1. În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilaltepărți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.
  2. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.
  3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, înmăsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

# ACHIZITORUL

## Dreptul de Acces pe Amplasament

Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare – primire, amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.

## Autorizaţii şi Acorduri

Achizitorul are obligația de a furniza Executantului toate autorizațiile șiavizele obținute în scopul execuției

lucrărilor, conform prevederilor legale. Inceperea executiei lucrarilor este conditionata de emiterea autorizatiei de constructie.

## Instrucţiuni emise de către Achizitor

Executantul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.

În ipoteza în care Executantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la primirea instrucţiunii. Transmiterea acestor obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a Executantului.

## Aprobări

Nicio aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligaţiile sale.

În privinţa obligaţiilor şi drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare, tăcerea nu are valoarea juridicã a consimţãmântului.

## Reprezentantul Achizitorului

* + 1. Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate/desemnate de cãtre Achizitor şi comunicate Executantului. Achizitorul va inştiinţa Executantul cu privire la autoritatea şi îndatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentanţilor Achizitorului.
    2. Achizitorul va notifica în scris Executantul cu privire la identitatea reprezentanţilor săi atestaţi profesional pentru urmãrirea executării lucrărilor si care ii reprezintă legal interesele.
    3. Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termen astfel incat executantul sã poata respecta termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.

# EXECUTANTUL

* 1. Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligațiile şi rãspunderile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modifcările și completările ulterioare. Acesta va executa, testa şi termina Lucrările înconformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Achizitorului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive in îndeplinirea obiectului contractului.
  2. Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice și calităţile *solicitate de Achizitor în Caietul de Sarcini și declarate de către executant în propunerea tehnică*,va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de *vicii aparente și/sau ascunse* care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
  3. La semnarea prezentului contract, Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, graficul general de realizare a investiţiei, actualizat, dacă este cazul (Anexa 8).
  4. Executantul are obligaţia de a respecta graficul general de realizare a investiţiei (Anexa 8) precum şi Progamul de control al obiectivului de investiţii aşa cum a fost el întocmit şi aprobat conform prevederilor legale.
  5. Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absenţă a unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligaţiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru

niciun fel de daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciuadus unui muncitor sau altei persoane.

* 1. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului, măsurători/ ataşamentele şi, după caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.
  2. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract în condiţiile art.20 din acesta și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute precizat la art. 2.2 din Contract. În lipsa actului adiţional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări.
  3. Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
  4. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei in care eroarea respectivã este rezultatul datelor incorecte, furnizate în scris de cãtre proiectant. Pentru verificarea trasãrii de cãtre proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi de a pãstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrãrilor.
  5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficienţelor constatate în cadrul perioadei de garanţie, Executantul areobligaţia:

1. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;
2. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
3. de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului în conformitate cuacordul de mediu emis, pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;
4. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie aprobate de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. În orice situaţie Executantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în condițiile legii.
5. de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul şi confortul riveranilor şi de a nu restricţiona utilizarea căilor de acces prin folosirea şi ocupareadrumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizarede şantier;
6. de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;
7. de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus;
8. Executantul are dreptul de a menține pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;
9. de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
10. de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea în şantier, conform modelelor primite de la Achizitor şi în conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat de Achizitor;
11. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse;
12. de a monta la finalizarea lucrarilor,panoul de personalizare conform indicaţiilor pe care le va primi de la Achizitor, daca este cazul;
13. de a remedia lucrările cuprinse în situaţiile de lucrări comunicate şi care au făcut obiectul obiectiunilor şi respingerilor Achizitorului şi sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate şi în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele deşantier/reprezentantul achizitorului, atestând remedierea respectivelor lucrări;
14. de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării acestora, oricare arfi motivul acestui eveniment;
15. de a inştiinţa anterior şi imediat Achizitorul asupra iminenţei depăşiri a termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri.
16. de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obține în numele Achizitorului toate autorizațiile și certificatele necesare și va asigurasupravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor.
    1. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor şi până la data semnării procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si predarea - primirea obiectivului realizat.
    2. Executantul va lua toate mãsurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului şi cãilor de acces.
    3. Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
    4. Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului potrivit destinației și constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.
    5. Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
    6. În cazul în care, locul de realizare a lucrărilor, impune utilizarea de către Executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate în maniera în care prin “drum" se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
    7. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
    8. În situaţia prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.
    9. Costurile pentru racordarea şi consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant pe durata existenţei şantierului.
    10. Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si potrivit prezentului Contract.
    11. Executantul va asigura controlul în faze determinante de cãtre autoritãţile competente conform prevederilor legale
    12. La finalizarea lucrărilor de construcție Executantul are obligația de a preda Achizitorului documentațiile de funcţionare şi/sau autorizare a echipamentelor montate potrivit contractului, precum și întreaga documentaţie necesarã completãrii si întocmirii Cãrţii tehnice a construcţiei, întocmită potrivit legislaţiei în vigoare.
    13. Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul Amplasament, necesar desfășurării in bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de securitate și sănătate în muncă. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii.
    14. Executantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate înştiinţările şi va plăti toate taxele care îi revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare.
    15. Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările.
    16. Achizitorul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a se prezenta în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea Executantului, în

vederea încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.

* 1. Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.
  2. Controlul în faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

# PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

* 1. Executantul are obligația legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, coroborate cu prevederile Codului Civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acţiunii în daune.
  2. Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de proprietate asupra construcţiilor.
  3. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală şi este de

… luni.

* 1. În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale.
  2. Obligaţia legalã de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepuşilorsãi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sã remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proeces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.
  3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

1. utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico- economice;
2. neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
   1. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute în aceastã clauzã, Achizitorul este liber să contracteze cu terţi executanţi *conform legislației achizițiilor,* execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul acestor lucrări sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna execuţie.
   2. Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
3. reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
4. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de dauna rezultă din respectarea Caietului de Sarcini întocmit de către Achizitor.

# REPREZENTANTUL EXECUTANTULUI ŞI ÎNLOCUIREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE NOMINALIZAT

* 1. Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele său.
  2. Executantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanţilor săi atestaţi profesional pentru urmarirea executării lucrărilor, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii şi care îi reprezintă legal interesele.
  3. Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat la ofertã pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului şinu reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa cum este aceasta

definită in legislaţia privind achiziţiile, decât în următoarele situaţii:

1. noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate) ;
2. noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (daca este cazul aplicării unor astfel de factori). În situaţiile prevăzute mai sus, Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

# SUBCONTRACTAREA, TERŢ SUSŢINÃTOR

## Subcontractarea

* + 1. La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea cãtre Achizitor a contractelor încheiate de cãtre Executant cu subcontractanţii nominalizaţi în oferta sau declaraţi ulterior, astfel încât activitãţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, sã fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sã cuprindã obligatoriu, însa fãrã a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activitãţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentã prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului ( dacã este cazul).
    2. Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi înperioada de execuție a Contractului, cu condiţia ca schimbarea sã nu reprezinte o modificare substanţialã a acestuia, în conformitate cu cele prevazute expres de legislația în vigoare privind achizițiile publice.
    3. Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a Contractului fãrã acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintatã de catre Executant în vederea obţinerii acordului Achizitorului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activitãţii de cãtre noii subcontractanţi.
    4. In situaţia prevazuta la art. 10.1.2, Executantul poate inlocui/implica subcontractanţi in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:
       1. înlocuirea subcontractanţilor nominalizati în oferta și ale cãror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realízate de subcontractanţi;
       2. declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial opţiunea subcontractarii acestora.
       3. renunţarea, retragerea subcontractanţilor din contract
    5. In vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte:
* o declaratie pe proprie raspundere prin care işi asuma prevederile caietului de sarcini şi a propunerii tehnice și financiare depusã de cãtre Executant la oferta, pentru activitaţile supuse subcontractãrii.
* contractele de subcontractare încheiate între Executant şi noii subcontractanţi ce vor cuprinde obligatoriu şi fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentanţii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului și opțiunea defi plătiți direct de către Achizitor, dacă este cazul;
* certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică
  + 1. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza in nici o situaţie rãspunderea Executantului in ceea ce priveşte modul de indeplinire a Contractului.
    2. In vederea finalizãrii Contractului, Achizitorul poate solicita, în condițiile legislatiei achizitiilor, iar Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractanţii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sã introducã in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantul faţa de Achizitor in ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
    3. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fãră efectuarea vreunei alte formalităţi şi

fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Executantul subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile şi obligatiile sale.

## Plata directa cãtre subcontractanţi

* + 1. Achizitorul poate efectua plaţi corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de către subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achiziţiile publice.
    2. In aplicarea prevederilor pct. 10.2.1. subcontractantii își vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de către Achizitor.
    3. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
    4. In aplicarea prevederilor pct. 10.1.7 Acordul părţilor se poate materializa prin încheierea unui act adiţional la contract între Achizitor, Executant si Subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului;

## Terţul Susţinãtor

* + 1. Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.
    2. In cazul în care Executantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Executantului iniţial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

# GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

* 1. Executantul va furniza Achizitorului, în termen de **5 zile lucrătoare**de la data semnării contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare a Contractului.
  2. Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 10% din prețul contractului fără TVA şi se va constitui fie :

1. *prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau*
2. *reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială care se va depune de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA.*
   1. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.
   2. Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la finalizarea Lucrărilor de către acesta şi remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să obţină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate.
   3. Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care:
3. Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 13.3, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;
4. Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare

1. oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu îşi îndeplineşte, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract.
   1. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului;
   2. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de zile lucrătoare de la data notificării

emise de către Achizitor.

* 1. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

1. 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
2. restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.
   1. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
   2. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

# PROIECTAREA

* 1. Proiectarea este in sarcina Achizitorului.
  2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului cel puţin urmatoarele : Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie ca parte integrantã a acestuia, avize, acorduri şi autorizatia de construire.

# RISCURILE CONTRACTULUI

* 1. Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din situațiile:

1. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în Contract;
2. suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor pct. 6.3, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului;
3. obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta le-a notificat imediat Achizitorului;
4. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa cum este specificat în Contract;
5. lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

# DURATA DE EXECUTIE

## Executia Lucrarilor

* + 1. Executantul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie.
    2. Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate in concordanta cu graficul de indeplinire a contractului, in decurs de luni de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor. Emiterea Ordinului de incepere a

lucrarilor este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

* + - * constituirea garantiei de buna executie a contractului;
      * semnarea procesului – verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.

## Prelungirea Duratei de Execuţie

Executantul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie în condiţiile art. 20 din prezentele condiții

contractuale şi doar dacã aceasta nuse datoreazã din culpa sa.

# GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

* 1. Executarea Lucrărilor se va face în succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, Anexa nr. 8 la contract, parte integrantă a acestuia.
  2. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării in termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului general de realizare a investiției.
  3. În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfăşurarea Lucrărilor nu concordă cu graficul general de realizare a investiției din motive neimputabile Executantului, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor așa cum sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalităților.

# ÎNTÂRZIEREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

* 1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionatede Achizitor în cadrul termenului convenit de parti potrivit pct. 14.1, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere in cuantum de:
* 0,1% / zi din valoarea restului neexecutată pentru fiecare trimestru calendaristic programat. Verificarea restului de executat se va efectua la finalizarea unui trimestru calendaristic și va avea ca bază de analiză: raportul dintre valoarea și categoriile de lucrări programate a fi executate în trimestrul analizat și valoarea și categoriile de lucrări efectiv realizate în trimestrul de referință;
* 0,1% / zi din valoarea rămasă de executat, in situatia epuizării Duratei de execuţie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligaţiei Executantului si pana la data indeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate.
  1. Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități.
  2. Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate.
  3. Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci candîntârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.
  4. Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.
  5. Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției.
  6. Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:

1. condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice.
2. în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre aceasta,
3. interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporaraa Executantului de executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a Achizitorului.
4. Lipsa informării Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuzã prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.

# RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE

## Terminarea lucrărilor

Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit

prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.

## Inştiinţarea de Recepţie

* + 1. Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările si completările.
    2. În cazul în care Achizitorul constată că sunt lipsuri sau deficienţe,acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, sub sancțiuneaperceperii de penalități în condițiile art. 23 din prezentele condiții contractuale.
    3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederiloracestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepţia.
    4. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţândacestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la terminarea Lucrărilor.
    5. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate saunecorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţieşi va elibera Şantierul.
    6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, dupăexpirarea perioadei de garanţie.

# REMEDIEREA DEFECTELOR

* 1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art.11 din prezentele condiții contractuale, Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
  2. Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
  3. Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toatelucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.
  4. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

# DESFACEREA ŞI TESTAREA

* 1. Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa aExecutantului. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.
  2. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului. Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

# MODIFICĂRI

Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face doar în condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.

# NOTIFICAREA

* 1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin

scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

* 1. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât și în momentul primiri
  2. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei încare a fost expediată, doar daca a fost c onfirmată în scris și înregistrată.
  3. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

# PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLATA

## Plata avansului

*Nu este aplicabilă prezentului Contract*

## Evaluarea Lucrărilor

Lucrările vor fi evaluate aşa cum sunt prevăzute în Propunerea financiară, iar modificările vor fi evaluate în condiţiile respectării prevederilor art 20.

## Situaţii de Lucrări

* + 1. În funcție de stadiile de execuție a lucrărilor *(gradul de îndeplinire a lucrărilor determinat în valori relative)*

așa cum sunt ele stabilite conform Graficului de plăți, Executantul va fi îndreptăţit la plata lucrărilor executate.

* + 1. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însuşite şi confirmate de către dirigintele de şantier/reprezentant şi prin situaţii intermediare de lucrări, verificate, însuşite şi confirmate de către Achizitor. Situațiile intermediare de lucrări vor sta la baza întocmirii situațiilor intermediare de plată.
    2. Plăţile parţiale se efectuează pe baza facturii fiscale transmise de către Executant, emisă în temeiul situațiilor deplată acceptate de Achizitor și nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a recepţiei lucrărilor executate, de către Achizitor.
    3. In situatia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situatia finală de lucrări face obiectul unui diferend între părţile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinţă, una dintre părți a dedus litigiul spre soluţionare instanţelor de judecată competente, Achizitorul va achita sumele ce exced obiectului litigiului.
    4. In ipoteza în care părţile au solutionat amiabil diferendul privind sume parţiale din situatiile de lucrări, Achizitorul va efectua plata acestor sume în termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisă de către Executant în temeiul încheierii acordului amiabil.

## Actualizarea /Ajustarea Preţului Contractului.

Actualizarea/Ajustarea Prețului Contractului se face după următoarea procedură:

1. *Ajustarea prețurilor din Contract nu se va putea face decât după 6 luni de execuție a Contractului. Ajustarea se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, pentru restul rămas de executat.*
2. *Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale.*
3. *În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:*

**

*unde:*

*(V\_a) reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V\_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru,*

*(a) reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,*

*(p) reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,*

*(ICC\_n) reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată,*

*(ICC\_data referință) reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe.*

1. *Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului- cadru.*
2. *În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, sau data de referință, după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.*
3. *În situația în care pentru indicele ICC\_n, nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritățile/ entitățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.*

## Plăţi Intermediare

* + 1. Comunicarea acceptării exprese a situatiilor de lucrări obligă Executantul la emiterea si comunicarea facturii fiscale, condiţie a efectuării plaţii de către Achizitor.
    2. Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de lucrări, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo altă obligaţie în sarcina acestuia.
    3. Termenul de plată curge de la data comunicării facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a îndeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formală a situatiilor de lucrări contrasemnate de dirigintele de şantier, urmată de acceptarea expresă a Achizitorului, în urma verificărilor efectuate), urmând ca niciun fel de alte facturi emise în alte condiţii decât cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligaţie în sarcina Achizitorului.
    4. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termen de maxim 5 zile lucrătoare după primirea sumelor solicitate de către Achizitor de la Autoritatea de management în cadrul proiectului finanțat prin PNRR.

## Moneda de Plată

Moneda de plata si de referinţa a contractului este leul.

# NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR DE CĂTRE EXECUTANT

* 1. Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile Achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând un termen de 15 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere conform art. 16.

Daca Executantul nu se conformează, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fară nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instanţe, Executantul urmând să plătească penalitãţi si daune interese în cuantum similar cu valoarea neexecutata a contractului.

* 1. După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea notificării de reziliere şi să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele şi Echipamentele plătite de către Achizitor.
  2. În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care Achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferența în termen de zile de la primirea notificării Achizitorului. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în faţa instanţelor judecătoreşti competente.

# NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR DE CĂTRE ACHIZITOR

* 1. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 22.5.4, la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

# DIZOLVARE, FALIMENT

* 1. La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi data, Achizitorul întreprinde toate măsurile necesare preluării Amplasamentului şi evaluării situaţiei Materialelor si Echipamentelor identificate în Şantier.
  2. În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului, contractul se consideră reziliat de drept fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Executantul va preda amplasamentul în termen de 5 zile de la primirea comunicării de reziliere si va părăsi Şantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele şi Echipamentele plătite de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. Executantul va plăti daune interese în valoare egală cu valoareacontractului neexecutat.

# CLAUZE SPECIFICE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

* 1. In situatia modificării lucrărilor cu încălcarea prevederilor art. 20, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziti publice.
  2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

1. Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;
2. contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
   1. Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuirea încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
   2. Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată,în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:
3. Executantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);
4. Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;
5. Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului Contract;
6. Executantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
7. Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către Achizitor;
8. Împotriva Executantului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
9. Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
10. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

* a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;
* a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;
  1. sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

1. În cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor Contractuale;
2. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;
3. în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contractdreptul Achizitorului de a solicita rezilierea.
4. Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privirela personalitatea juridică, natura sau controlul Executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într- un Act Adiţional la prezentul Contract;
5. Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea finanţării din motive neimputabile Achizitorului;
   1. În cazul producerii/apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 26.4 lit.a) – m) Achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. Lavrezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune- interese compensatorii.
   2. Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şila plata de daune-interese.
   3. În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept,în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalităţi.
   4. Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile Contractante.
   5. Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului.

# RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FAŢĂ DE LUCRĂRI

Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru paza şi protecţia tuturor Lucrărilor, Materialelor şi Echipamentelor din Şantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor până la data admiterii Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. După această dată responsabilitatea va fi transferată Achizitorului.

# FORŢA MAJORĂ

28.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3 zile de la data constatarii intervenţiei acestor împrejurări si va lua toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacă este necesar, Executantul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de peŞantier.

* 1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractual asumate, pe toată perioada în care acţionează, sub rezerva constatariiei potrivit legii.
  2. Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior intervenţiei împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.
  3. Dacă această situaţie continuă timp de de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După rezilierea Contractului, Executantul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier.

# ASIGURĂRI

* 1. Înainte de începerea Lucrărilor, Executantul va face şi va menţine în vigoare, pana la data admiterii, fara obiecţiuni, a Procesului Verbal de Recepţiela Terminarea Lucrărilor o asigurare de răspundere civila profesionala innumele ambelor Pãrţi pentru:

1. pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şiUtilajelor Executantului,
2. responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Executant, incluzând responsabilităţile acestuia pentru daune aduse proprietăţii Achizitorului, alta decât Lucrările,
3. responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului Executantului cu excepţiacazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau a angajaţilor acestora.
   1. Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventialor, ar putea naşte in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 3 zile de la data emiterii Ordinului deîncepere a Lucrărilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.
   2. Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant.
   3. Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert beneficiar al

indemnizaţiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asigurătorului.

* 1. Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite.

# SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

* 1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului propriu . Executantul se va asigura, în colaborare cuautorităţile sanitare și daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în încăperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.
  2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Executantul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.
  3. Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
  4. În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.
  5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii.
  6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă.

# SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

* 1. Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu

care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

* 1. In ipoteza in care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 15 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente.

# ARHIVAREA

* 1. Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele, schitele, fotografiile, înregistrările si orice alte asemenea, precum și orice baze de date (după caz), care se află în posesia Executantului în legătura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de către personalul acestuia, vor fi arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact grupate în dosare, numerotate și denumite în consecinta atat în format tipărit cât și în format electronic,însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora sa fie corespunzător.
  2. Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislația din România.

# CODUL DE CONDUITĂ

* 1. Executantul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.
  2. În cazul în care Executantul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuriîn dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa

îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de serviciisau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Executant în baza contractului.

* 1. Plăţile către Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilordin contract.

*Drept pentru care prezentele Condiţii Contractuale s-au semnat astăzi ................, la sediul* *, în*

***.*** *exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte*

## Achizitor Executant

**U.A.T. Comuna Grebenisu de Câmpie S.C. S.R.L.**

Primar Administrator

Lucian Horică Dobrău

*Semnătura Semnătura*